| 7 | Ознакомление с деятельностью пилотной площадки введения ФГОС начального общего образования в Бутылицкой СОШ | Зам. директора по УВР Подобуева М.В. МО нач.кл. | Апрель-май 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Изучение моделей и механизмов учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений в других школах Изучение рекомендаций по организации системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. Создание портфолио учащегося. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы начального образования | МО начальных классов | Май - сентябрь |
| 9 | Приобретение оборудования для начальной школы (настенный экран, мультимедийный проектор, ноутбук, нэтбуки, электронные учебники и пособия) | Н.Н.Савкина | Июль-сентябрь |
| 10 | Изучение моделей оценки качества результатов обучения с учетом региональных особенностей |  |  |
| 11 | Ведение мониторинга компетентностей учащихся | Кл.рук.1 кл. | Весь период |
| 12 | Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в учебном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. Обеспечение закупки новых учебников в соответствии с ФГОС начального общего образования | МО нач.кл. | До 20 августа 2011 г. |

| 13 | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и.т.п.) | Н.Н.Савкина | До 31 августа 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Н.Н.Савкина | До 31августа 2011 г. |
| 15 | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Н.Н.Савкина | До 01 сентября 2011 г. |
| 16 | Разработка плана методической работы в учреждении, обеспечивающей сопровождение ФГОС начального образования | М.В. Подобуева | До 31 августа 2011 г. |
| 17 | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | Администрация школы | До 20 августа 2011 г. |